## tc
| Planned | Executed | Pass | Fail | On Hold
QA | 242 | 242 | 242 | 0 | 0
CR | 186 | 185 | 183 | 0 | 0
E/P x 100

## defects
Status Vs Severity
| Show Stopper | Critical | Major | Minor | Enhancement | Total
Open |  |  |  | 1 |  | 1
Closed | 4 | 3 | 35 | 77 | 21 | 140
Total | 4 | 3 | 35 | 78 | 21 | 141
Defects Count
Functional | 110
Cosmetic | 31
Total | 141

## tasks
Backlog | 9
In Progress | 2
Done | 409
QA | 0

## gantt
Phase | Start date | Duration
Req. | 2016-09-01 | 11 | 2016-09-11
Dev. | 2016-09-12 | 626 | 2018-05-31
QA | 2016-12-22 | 525 | 2018-05-31
UAT | 2017-03-27 | 430 | 2018-05-31
PROD | 2017-07-04 | 331 | 2018-05-31